## Planif Transition (T)
Nb membres | 3 | P : Membre 1 A : Membre 2 J : Membre 3 |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08
ID | Phase | Elément / Fonctionnalité | Tâche | Attribution de la tâche | Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
| Général | Gestion de projet | Maintenir le burndown chart | P,A | 10 | 2020-10-19: 10; 2020-10-20: 9; 2020-10-21: 8; 2020-10-22: 7; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 5; 2020-10-25: 4; 2020-10-26: 3; 2020-10-27: 0
|  | Gestion de projet | Chagement des variables du pipelines | P,A | 5 | 2020-10-19: 5; 2020-10-20: 5; 2020-10-21: 5; 2020-10-22: 5; 2020-10-23: 5; 2020-10-24: 5; 2020-10-25: 5; 2020-10-26: 0; 2020-10-27: 0
C2 | Correction bug
| 1 | Comptabilité | Securité du fichier downoad.php | P | 5 | 2020-10-19: 0; 2020-10-20: 0; 2020-10-21: 0; 2020-10-22: 0; 2020-10-23: 0; 2020-10-24: 0; 2020-10-25: 0; 2020-10-26: 0; 2020-10-27: 0
| 2 | Comptabilité | Securité du fichier downoadpar.php | P | 5 | 2020-10-19: 0; 2020-10-20: 0; 2020-10-21: 0; 2020-10-22: 0; 2020-10-23: 0; 2020-10-24: 0; 2020-10-25: 0; 2020-10-26: 0; 2020-10-27: 0
| 3 | Comptabilité | Journal/accepter des nombres ä virgules | P | 8 | 2020-10-19: 8; 2020-10-20: 8; 2020-10-21: 8; 2020-10-22: 8; 2020-10-23: 8; 2020-10-24: 8; 2020-10-25: 8; 2020-10-26: 0; 2020-10-27: 0
| 4 | Medias | Reduire taille des photos | P | 20 | 2020-10-19: 20; 2020-10-20: 20; 2020-10-21: 20; 2020-10-22: 0; 2020-10-23: 0; 2020-10-24: 0; 2020-10-25: 0; 2020-10-26: 0; 2020-10-27: 0
| 5 | Medias | Eviter d'avoir là meme image pour un client | P | 13 | 2020-10-19: 13; 2020-10-20: 13; 2020-10-21: 13; 2020-10-22: 13; 2020-10-23: 13; 2020-10-24: 13; 2020-10-25: 13; 2020-10-26: 13; 2020-10-27: 13
| 6 | General | Redirection automatique https | P | 20 | 2020-10-19: 20; 2020-10-20: 20; 2020-10-21: 20; 2020-10-22: 20; 2020-10-23: 20; 2020-10-24: 20; 2020-10-25: 20; 2020-10-26: 20; 2020-10-27: 0
| 7 | Livre d'or | ne pas accepter " " comme caractère pour l'ajout | A | 13 | 2020-10-19: 13; 2020-10-20: 13; 2020-10-21: 13; 2020-10-22: 13; 2020-10-23: 13; 2020-10-24: 13; 2020-10-25: 13; 2020-10-26: 8; 2020-10-27: 0
| 8 | Ajout WOF | ajouter message d'erreur en cas de champs vide | A | 5 | 2020-10-19: 5; 2020-10-20: 0; 2020-10-21: 0; 2020-10-22: 0; 2020-10-23: 0; 2020-10-24: 0; 2020-10-25: 0; 2020-10-26: 0; 2020-10-27: 0
| 9 | Crud parametre | bloquer l'utilisateur a max 255caractère pour la description | A | 13 | 2020-10-19: 13; 2020-10-20: 13; 2020-10-21: 13; 2020-10-22: 13; 2020-10-23: 0; 2020-10-24: 0; 2020-10-25: 0; 2020-10-26: 0; 2020-10-27: 0
| 10 | Validation livre d'or | arretez le spam des boites vide | A | 20 | 2020-10-19: 20; 2020-10-20: 20; 2020-10-21: 20; 2020-10-22: 20; 2020-10-23: 20; 2020-10-24: 20; 2020-10-25: 20; 2020-10-26: 20; 2020-10-27: 20
|  |  | Total restant |  | 137 | 127 | 121 | 120 | 99 | 85 | 84 | 83 | 64 | 33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Avancement théorique |  | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 123.3 | 109.6 | 95.9 | 82.2 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 54.8 | 41.1 | 27.4 | 13.7 | -2.4869e-14 | -2.4869e-14 | -2.4869e-14
|  |  | Période |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Semaine
Note on G1: ====== ID#AAAAJ4Fu5eY (2020-08-24 13:28:00) Points restant après chaque échéance
Note on B2: ====== ID#AAAAJ4Fu5ew (2020-08-24 13:28:00) L'ID de la story dans le product backlog
Note on F2: ====== ID#AAAAJ4Fu5es (2020-08-24 13:28:00) Estimation initiale
VACANCES
VACANCES

## Tests T
Identifiant du test | Auteur | Titre | Fonctionnalité testée | Scénario | Données du test | Résultat attendu | Date et heure du test | Résultat observé | Statut | Testeur | Photo
2020-01-07 | Alessio | Livre d'or | ne pas accepter " " comme caractère pour l'ajout | Le client va sur la page d'accueil, il va sur la partie Livre d'or, il appuie sur "Laisser un message" , il rempli les champs "votre nom" et "commentaire", puis appuie sur le bouton "envoyer" | votre nom " " commentaire:"jolie" | le message d'alerte ("Tous les champs doivent être complétés ! ") doit apparaître | 2020-10-27 12:15 | le message d'alerte ("Tous les champs doivent être complétés ! ") doit apparaître | ok | Alessio
2020-02-07 | Alessio | Livre d'or | ne pas accepter " " comme caractère pour l'ajout | Le client va sur la page d'accueil, il va sur la partie Livre d'or, il appuie sur "Laisser un message" , il rempli les champs "votre nom" et "commentaire", puis appuie sur le bouton "envoyer" | votre nom "Alessio" commentaire:" " | le message d'alerte ("Tous les champs doivent être complétés ! ") doit apparaître | 2020-10-27 12:18 | le message d'alerte ("Tous les champs doivent être complétés ! ") doit apparaître | ok | Alessio
2020-01-08 | Alessio | Ajout WOF | ajouter message d'erreur en cas de champs vide | l'admin se connecte, il va sur la page "Gestion wall of fame", s'il veut ajouter une personnalité, il appuie sur le bouton "ajouter personnalité", qui le dirige sur une autre page où il devra remplir les champs "nom" et "profession", il ne rempli aucun champs et essaie d'ajouter une image quand même | Nom: Pierre Profession:"" | le message d'alerte ("Tous les champs doivent être complétés ! ") doit apparaître | 2020-10-27 12:21 | le message d'alerte ("Tous les champs doivent être complétés ! ") doit apparaître | ok | Alessio
2020-02-08 | Alessio | Ajout WOF | ajouter message d'erreur en cas de champs vide | l'admin se connecte, il va sur la page "Gestion wall of fame", s'il veut ajouter une personnalité, il appuie sur le bouton "ajouter personnalité", qui le dirige sur une autre page où il devra remplir les champs "nom" et "profession", il ne rempli aucun champs et essaie d'ajouter une image quand même | Nom: "" Profession:comédien | le message d'alerte ("Tous les champs doivent être complétés ! ") doit apparaître | 2020-10-27 12:24 | le message d'alerte ("Tous les champs doivent être complétés ! ") doit apparaître | ok | Alessio
9 | Alessio | Crud parametre | bloquer l'utilisateur a max 255 caractères pour la description | l'admin se connecte, il va sur la page "Gérer informations site", sur cette page il gère les informations du site, il change les informations de la description, et appuie sur "enrengistrer" | "Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum p | message d'erreur "Le message ne doit pas depasser 255 caractères !" | 2020-10-27 12:27 | message d'erreur "Le message ne doit pas depasser 255 caractères !" | ok | Alessio
1 | Pierre | Comptabilité | Securité du fichier dowmload.php | On se deconnecte du site et on ecris le lien de la page dans le navigateur | lien a ecrire: https://esig-sandbox.ch/team20_3_v2/environnement_dev/download.php | Vous n etes pas connecté | 2020-10-27 13:10 | Vous n etes pas connecté | ok | Pierre
2 | Pierre | Comptabilité | Securité du fichier dowmloadpar.php | On se deconnecte du site et on ecris le lien de la page dans le navigateur | lien a ecrire: https://esig-sandbox.ch/team20_3_v2/environnement_dev/downloadPar.php | Vous n etes pas connecté | 2020-10-28 13:13 | Vous n etes pas connecté | ok | Pierre
6 | General | redirection automatique | Protocole https | Dans le navigateur on ecrit le lien avec le protocole http | http://esig-sandbox.ch/team20_3_v2/environnement_dev/index.php | Redirection vers https | 2020-10-29 13:30 | Redirection vers https | ok | Pierre
3 | Pierre | Comptabilité | Accepté les nombres à virgules | Aller sur la page comptabilité et remplir le formulaire | Date =27 Octobre 2020; Type = depense ;libellé= Achat de serviette montant =65.50 | l'ajout au journal àaété effectué et le nombre a virgule a été accepté | 2020-10-30 13:50 | l'ajout au journal àaété effectué et le nombre a virgule a été accepté | ok | Pierre
3B | Pierre | Comptabilité | Accepté les nombres à virgules mais par 0.05 | Aller sur la page comptabilité et remplir le formulaire | Date =27 Octobre 2020; Type = depense ;libellé= Achat de lames montant =65.51 | Doit afficher les valeurs proche sont 65.5 et 65.55 | 2020-10-31 13:50 | Doit afficher les valeurs proche sont 65.5 et 65.55 | ok | Pierre
4 | Medias | Reduire la taille des images | Reduire les trop grosse image et les recouper | Dans la liste des clients selectionner le client Ferry ,cliquer sur modifier ensuite ajouter une image | dossier image test image1 | Reduire la taille de limage en fonction de la largeur et la hauteur mais la qualité reste inchangé | 2020-11-01 14:40 | La taille de l'image a été reduite en fonction de la largeur et la qualité reste inchangé | ok | Pierre

## Params
Valeur métier | Estimation charge (Story points) | ProductBacklogItemStatus
0.5 | 0 | À faire
2 | 0.5 | En cours
8 | 1 | Terminé
20 | 2
3
5
8
13
20
40
90
100
?
infini