## Scope Projet
CRUD=Create,Read,update,Delete
Itération | ID | Fonctionnalité | Sous-fonctionnalité | Objectif (lien avec les besoins métier) | Notes | Test d'acceptation | Valeur métier | Story points (complexité) | Valeur / point | Statut
C1 | 1 | Site vitrine | Logo | Créer un logo pour le coiffeur |  |  | 2 | 5 | 0.4 | En cours
C1 | 2 | Site vitrine | Header, footer |  |  |  | 20 | 8 | 2.5 | À faire
C1 | 3 | Site vitrine | Navbar |  | Lien caché dans un icone |  | 20 | 8 | 2.5 | À faire
C1 | 4 | Site vitrine | Description coiffeur |  | Description et photo |  | 20 | 5 | 4 | À faire
C1 | 5 | Site vitrine | Info de contact |  | Téléphone adresse lien reseaux sociaux |  | 20 | 13 | 1.5385 | À faire
C1 | 6 | Site vitrine | Horaire |  |  |  | 20 | 13 | 1.5385 | À faire
C1 | 7 | Site vitrine | Tarifs |  |  |  | 20 | 13 | 1.5385 | À faire
C1 | 8 | Site vitrine | Livre d'or | Apperçu du livre d'or | Le livre d'or défile aléatoirement |  | 8 | 20 | 0.4 | À faire
C1 | 9 | Site vitrine | Wall of fame | Apperçu du wall of fame | Petit apperçu aléatoire du wall of fame |  | 20 | 20 | 1 | À faire
C1 | 10 | Se connecter | Login | Créer une session privé admin | Prérequis fiche client |  | 20 | 20 | 1 | À faire
C1 | 11 | Se connecter | Mot de passe oublier |  | Récupération de mot de passe se fait via le webmaster |  | 20 | 0.5 | 40 | À faire
| 12 | Se déconnecter | Détruire session |  |  |  | 20 | 8
C1 | 13 | Médias | Ajouter médias | Ajouter supprimer des medias | Prérequis fiche client |  | 20 | 90 | 0.22222 | À faire
C1 | 14 | Fiche client | Créer client | Pour les fiches clients et leur compte |  |  | 20 | 20 | 1 | À faire
C1 | 15 | Fiche client | Afficher client | Affiche une fiche client |  |  | 20 | 20 | 1 | À faire
C1 | 16 | Fiche client | Modifier client | Modifier les information du client | Créer client est prérequis |  | 20 | 20 | 1 | À faire
C1 | 17 | Fiche client | Recherche rapide client | Simplifier l'utilisation des fiche client |  |  | 20 | 90 | 0.22222 | À faire
C2 | 18 | Comptabilité | Écriture | Entrer dépense et recettes du mandant | v2 le mandant pourra CRUD les information du journal comptable |  | 8 | 13 | 0.61538 | À faire
C2 | 19 | Comptabilité | Solde | Permet d'afficher le solde des recettes et dépenses | solde sticky bottom |  | 8 | 8 | 1 | À faire
C2 | 20 | Comptabilité | Afficher journal | Affiche le journal comptable | De l'année en cours |  | 8 | 40 | 0.2 | À faire
C2 | 21 | Comptabilité | Modifier écriture |  |  |  | 8 | 40 | 0.2
C2 | 22 | Comptabilité | Supprimer écriture |  |  |  | 8 | 40 | 0.2
C2 | 23 | Fiche client | Modifier client | Modifier les information du client (nom, téléphone, email) |  |  | 8 | 40 | 0.2 | À faire
C2 | 24 | Livre d'or | Écrire dans le livre d'or |  | Validation est prérequis |  | 8 | 5 | 1.6 | À faire
C2 | 25 | Livre d'or | Validation | Valider avant d'afficher les publications visiteur ou client | Prérequis pour livre d'or |  | 8 | 20 | 0.4 | À faire
C2 | 26 | Se connecter | Changer email | Mise à jour de l'email admin |  |  | 8 | 5 | 1.6 | À faire
C2 | 27 | Se connecter | Mot de passe oublier | Récupération du mot de passe admin |  |  | 8 | 40 | 0.2 | À faire
C2 | 28 | Fiche client | Supprimer client |  |  |  | 8 | 8 | 1 | À faire
| 29 | Fiche client | Autoriser publier photo client | Client autorise le coiffeur a utiliser ses photos publiquement | Créer client est prérequis |  | 2 | 1 | 2 | À faire
| 30 | Fiche client | Alerte souvent en retard |  | Créer client est prérequis |  | 2 | 1 | 2 | À faire
| 31 | Fiche client | Alerte anniversaire |  |  |  | 2 | 13 | 0.15385 | À faire
| 32 | RDV | Ajouter RDV |  |  |  | 2 | 40 | 0.05 | À faire
| 33 | RDV | Modifier RDV |  |  |  | 2 | 40 | 0.05 | À faire
| 34 | RDV | Supprimer RDV |  |  |  | 2 | 40 | 0.05 | À faire
| 35 | Wall of fame | Afficher wall of fame | Affiche les clients VIP | Nom star, profession star, photo star+madnant, photo coupe star, video star |  | 2 | 20 | 0.1 | À faire
| 36 | Comptabilité | Afficher graphique | Affiche un graphique des données comptables |  |  | 2 | 40 | 0.05 | À faire
| 37 | Site vitrine | Mode vacances | Affiche sur la page d'accueuil que le coiffeur est fermer pour une certaine durée |  |  | 2 | 20 | 0.1 | À faire
| 38 | Produit | Description |  |  |  | 2 | 8 | 0.25 | À faire
| 39 | Produit | Nom |  |  |  | 2 | 8 | 0.25 | À faire
| 40 | Produit | Prix |  |  |  | 2 | 8 | 0.25 | À faire
| 41 | Produit | Marque |  |  |  | 2 | 8 | 0.25 | À faire
| 42 | Produit | Afficher produit | Affiche une gallerie, ou liste des produits et leur details |  |  | 2 | 20 | 0.1 | À faire
| 43 | [8 empty] | À faire
| 44 | Site vitrine | Modifier informations barbier | Regroupe la gestion des informations sur le coiffeur, ses horaires, sa description, ses photos, son adresse |  |  | 2 | 40 | 0.05 | À faire

## Planif Elaboration (E)
Nb membres | 3 | P : Pierre A : Alessio J : John | Le planning doit contenir tout le travail à effectuer, par exemple : - les activités d'analyse et de modélisation requises - le travail sur les fonctionnalités à implanter (réalisation et test) - le travail sur les environnements de travail (DEV, TEST, PROD) - les activités d'accompagnement (gestion projet, rendez-vous avec le mandant ou le GREP - ... |  |  | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30
ID | Phase | Elément / Fonctionnalité | Tâche | Attribution de la tâche | Points | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
1 | Général | Gestion de projet | - Maintenir le burndown chart | J | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
2 |  |  | - Analyse des tâches et organisation | P, A, J | 30 | 20 | 14 | 8 | 4 | 0
3 |  | Debriefing | - Rédaction procès verbal | A, J | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0
4 |  | Rdv grep | - Préparer présentation | P, A, J | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
2020-01-04 |  |  | - Préparer le power point | J | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0
2020-02-04 |  |  | - Préparer questions pour le gerp | P, A, J | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
5 | Elaboration | Analyse des besoins | - Communication avec le mendant | J | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0
2020-01-05 |  |  | - Préparer les questions pour le mandant | P, A, J | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
6 |  |  | - Dossier détaillé de description du mandat | P, A, J | 20 | 20 | 15 | 15 | 5 | 0
7 |  |  | - Liste des besoins métier (point de vue du mandant) | P, A, J | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0
2020-01-07 |  |  | - Liste des priorité des besoins métier | A | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
8 |  |  | - Liste des fonctionnalités (point de vue de l'équipe) | P, A, J | 20 | 20 | 15 | 10 | 2 | 0
2020-01-08 |  |  | - Liste des priorité des fonctionnalités | A | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0
9 |  |  | - Définition des priorités (besoins / fonctionnalités) | P, A, J | 10 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0
10 |  |  | - Liste finale des technologies choisies | P, A, J | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0
11 |  |  | - Diagramme de cas d'utilisation (DUC) | P | 20 | 20 | 15 | 5 | 1 | 0
12 |  |  | - Diagramme de classes (DC) | J | 20 | 20 | 20 | 10 | 3 | 0
13 |  |  | - Remplir le scope des focntionnalités | P, A, J | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0
14
15
16
17
18
|  |  | Total restant |  | 215 | 204 | 165 | 106 | 26 | 5 | 0 | #N/A
|  |  | Avancement théorique |  | 215 | 172 | 129 | 86 | 43 | 0 | 0 | 0
|  |  | Période |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Semaine

## Tests E
Identifiant du test | Fonctionnalité testée | Scénario | Données du test | Résultat attendu | Date et heure du test | Résultat observé | Statut | Testeur
Aller sur la page truc Saisir telle valeur Cliquer sur tel bouton ...

## Planif Construction 1 (C1)
Nb membres | 3 | P : Pierre A : Alessio J : John |  |  |  | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20
ID | Phase | Elément / Fonctionnalité | Tâche | Attribution de la tâche | Points | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
1 | Général | Gestion de projet | Maintenir le burndown chart | P,J | 50 | 2020-08-31: 45; 2020-09-01: 15; 2020-09-02: 10; 2020-09-03: 5; 2020-09-04: 0
2 |  |  | - Analyse des tâches et organisation | P,A,J | 100 | 2020-08-31: 80; 2020-09-01: 60; 2020-09-02: 40; 2020-09-03: 20; 2020-09-04: 0
3 | Élaboration 1bis |  | Refait le scope projet | P,A,J | 100 | 2020-08-31: 60; 2020-09-01: 50; 2020-09-02: 50; 2020-09-03: 10; 2020-09-04: 0
4 |  |  | Validation du scope avec M. Steinle | P,A,J | 50 | 2020-08-31: 50; 2020-09-01: 50; 2020-09-02: 50; 2020-09-03: 50; 2020-09-04: 0
5 |  |  | Dossier d'analyse | P,A,J | 50 | 2020-08-31: 30; 2020-09-01: 0; 2020-09-02: 0; 2020-09-03: 0; 2020-09-04: 0
6 |  |  | Diagramme de classe | J | 100 | 2020-08-31: 50; 2020-09-01: 30; 2020-09-02: 0; 2020-09-03: 0; 2020-09-04: 0
7 |  |  | Correction diagramme de classe | J | 50 | 2020-08-31: 50; 2020-09-01: 50; 2020-09-02: 40; 2020-09-03: 10; 2020-09-04: 0
8 |  |  | MLD | J | 50 | 2020-08-31: 50; 2020-09-01: 50; 2020-09-02: 50; 2020-09-03: 50; 2020-09-04: 0
9 |  |  | Scipt BDD | J | 50 | 2020-08-31: 50; 2020-09-01: 50; 2020-09-02: 50; 2020-09-03: 50; 2020-09-04: 0
10 |  |  | Diagramme de use case | P | 100 | 2020-08-31: 30; 2020-09-01: 30; 2020-09-02: 0; 2020-09-03: 0; 2020-09-04: 0
11 |  |  | Correction diagramme user case | P | 50 | 2020-08-31: 50; 2020-09-01: 50; 2020-09-02: 50; 2020-09-03: 0; 2020-09-04: 0
12 |  |  | Mise en page des dossiers | A | 50 | 2020-08-31: 40; 2020-09-01: 1; 2020-09-02: 0; 2020-09-03: 0; 2020-09-04: 0
13 |  |  | Préparer le powerPoint | A | 100 | 2020-08-31: 60; 2020-09-01: 10; 2020-09-02: 0; 2020-09-03: 0; 2020-09-04: 0
14 |  |  | Élaborer les fonctionnalités | J | 100 | 2020-08-31: 50; 2020-09-01: 30; 2020-09-02: 0; 2020-09-03: 0; 2020-09-04: 0
15 |  |  | Relecture de tous les elements | P,A,J | 50 | 2020-08-31: 10; 2020-09-01: 10; 2020-09-02: 0; 2020-09-03: 0; 2020-09-04: 0
16 |  |  | Gérer l'organisation du drive | A | 50 | 2020-08-31: 25; 2020-09-01: 5; 2020-09-02: 0; 2020-09-03: 0; 2020-09-04: 0
17 |  | Administration
18 |  | Administration | Organisation des dossiers | A | 100 | 2020-08-31: 20; 2020-09-01: 20; 2020-09-02: 20; 2020-09-03: 10; 2020-09-04: 0
19 |  | Administration | Preparation de la reunion avec GRP | P,A,J | 100 | 2020-08-31: 90; 2020-09-01: 90; 2020-09-02: 10; 2020-09-03: 0; 2020-09-04: 0
20 |  | Administration | Mantient du GIT | P | 50 | 2020-08-31: 50; 2020-09-01: 10; 2020-09-02: 10; 2020-09-03: 10; 2020-09-04: 0
21 |  | Administration | Rendez vous avec le mandant | J | 50 | 2020-08-31: 50; 2020-09-01: 10; 2020-09-02: 5; 2020-09-03: 5; 2020-09-04: 0
22 |  | Administration | Explication des decisions du mandant | J | 50 | 2020-08-31: 50; 2020-09-01: 10; 2020-09-02: 5; 2020-09-03: 5; 2020-09-04: 0
23 |  | Administration | Procès verbale du rendez-vous avec le mandant | J | 50 | 2020-08-31: 50; 2020-09-01: 50; 2020-09-02: 0; 2020-09-03: 0; 2020-09-04: 0
24 |  | Administration | Réfléchir sur les versions à rendre | P,A,J | 50 | 2020-08-31: 40; 2020-09-01: 30; 2020-09-02: 20; 2020-09-03: 10; 2020-09-04: 0
25 |  | Administration | Configurer et Démarrer pipeline | J
26 |  | Maquettage papier | Footer et de la Navbar | P,A,J | 100 | 2020-08-31: 100; 2020-09-01: 60; 2020-09-02: 40; 2020-09-03: 40; 2020-09-04: 0
27 |  | Maquettage papier | Journal comptable | P | 100 | 2020-08-31: 60; 2020-09-01: 50; 2020-09-02: 40; 2020-09-03: 40; 2020-09-04: 0
28 |  | Maquettage papier | Maquettage se connexion, MDP oublié, changer email, téléphone | P | 50 | 2020-08-31: 50; 2020-09-01: 30; 2020-09-02: 30; 2020-09-03: 30; 2020-09-04: 0
29 |  | Maquettage papier | Maquettage gérer Produit | P | 100 | 2020-08-31: 100; 2020-09-01: 70; 2020-09-02: 60; 2020-09-03: 60; 2020-09-04: 0
30 |  | Maquettage papier | Fiche client | J | 100 | 2020-08-31: 60; 2020-09-01: 50; 2020-09-02: 30; 2020-09-03: 25; 2020-09-04: 0
31 |  | Maquettage papier | Créer client | J | 100 | 2020-08-31: 60; 2020-09-01: 20; 2020-09-02: 20; 2020-09-03: 20; 2020-09-04: 0
32 |  | Maquettage papier | Page rendez-vous | J | 100 | 2020-08-31: 60; 2020-09-01: 20; 2020-09-02: 0; 2020-09-03: 0; 2020-09-04: 0
33 |  | Maquettage papier | F() Recherche rapide | J | 100 | 2020-08-31: 100; 2020-09-01: 100; 2020-09-02: 0; 2020-09-03: 0; 2020-09-04: 0
34 | Construction 1
35 | 1 | Site vitrine | Logo | A | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 2 | Site vitrine | footer, header, Navbar | P | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
37 | 3 | Site vitrine | Page acceuil,info contact,Tarif,horaire | A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
38 | 4 | Site vitrine | Livre d'or (avec données de test) | A | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0
39 | 5 | Site vitrine | Wall of fame | A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
40 | 6 | Se connecter | Login | J | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
41 | 7 | Se connecter | Mot de passe oublier: contacter l admin systeme | J | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 8 | Se déconnecter | Détruire la session | J | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 9 | Médias | Ajouter médias | P | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0
45 | 11 | Médias | Normaliser medias | P | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0
44 | 10 | Médias | Afficher Galerie | P | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
46 | 12 | Fiche client | Créer client | J | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0
47 | 13 | Fiche client | Afficher client | J | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
48 | 14 | Fiche client | Modifier Client | J | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 30 | 10 | 0 | 0
49 | 15 | Fiche client | Recherche rapide client | A | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 40 | 0 | 0
50
|  |  | Total restant |  | 2753 | 2109 | 1549 | 1066 | 884 | 434 | 434 | 434 | 434 | 393 | 373 | 353 | 343 | 343 | 343 | 220 | 161 | 78 | 0 | 0 | #N/A | #N/A
|  |  | Avancement théorique |  | 2753 | 2569.4667 | 2385.9333 | 2202.4 | 2018.8667 | 1835.3333 | 1835.3333 | 1835.3333 | 1651.8 | 1468.2667 | 1284.7333 | 1101.2 | 917.6667 | 917.6667 | 917.6667 | 734.1333 | 550.6 | 367.0667 | 183.5333 | 0 | 0 | 0
|  |  | Période |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Semaine
[12 empty] | P | A | J
[12 empty] | 150 | 155 | 148

## Tests C1
Identifiant du test | Auteur | Fonctionnalité testée | Scénario | Données du test | Résultat attendu | Date et heure du test | Résultat observé | Statut | Testeur | Photo
|  |  | Aller sur la page truc Saisir telle valeur Cliquer sur tel bouton ... | [6 empty] | Vous pouvez accéder au dossier avec toute les images sur le drive dans le dossier Dreadz Barber Projet -> Construction 1 -> Screen test
1 | Pierre | Medias/ Ajouter image | Se connecter, aller sur la page client, choisir le client jeff ensuite cliquer sur le bouton modifier descendez tous en bas cliquer sur le bouton ajouter image | Cas 1: Mettre des images correspondantes pour voir si ça fonctionne | affiche le nom de l'image selectionnée | 18.09.2020 17:00 | affiche le nom de l'image selectionnée | ok | Pierre
1 | Pierre | Medias/ Normaliser image | Choisir dans le dossier test (les donnés du test y sont) | Cas 1: Mettre des images avec la taille normale | pas d'erreur liée à la taille | 18.09.2020 17:00 | pas d'erreur liée à la taille | ok | Pierre
1 | Pierre | Medias/ajout dans la base de donnéé | Réappuyer sur le bouton ajouter image pour voir l 'image ajoutée à la galerie | Cas1: Vérifier si c'est ajouté à la BDD | image présente dans la galerie | 18.09.2020 17:00 | image présente dans la galerie | ok | Pierre
2 | Pierre | Medias/ Ajouter image | Retourner sur la page client choisir le client Jean-pierre ensuite cliquer sur le bouton modifier descendez tous en bas cliquer sur le bouton ajouter image | Cas 2:mettre une video pour voir si ca marchera | affiche le nom de la video selectionné | 18.09.2020 17:00 | affiche le nom de la vidéo selectionnée | ok | Pierre
2 | Pierre | Medias/ Normaliser image | Selectionner la video cas2 | Cas 2: (size >5000000) | affiche erreur liè à la taille | 18.09.2020 17:00 | affiche erreur liée à la taille | ok | Pierre
2 | Pierre | Medias/ajout dans la base de donnéé | Réappuyer sur le bouton ajouter image pour voir l 'image ajoutée à la galerie | Cas2: Verifier si ça sera ajouté à la BDD | Ne doit pas l afficher DANS LA GALERIE | 18.09.2020 17:00 | Ne doit pas l'afficher dans la galerie | ok | Pierre
3 | Pierre | Medias/ Ajouter image | Retourner sur la page client choisir le client Alessio ensuite cliquer sur le bouton modifier descendez tous en bas cliquer sur le bouton ajouter image | Cas 3:mettre un fichier pour tester | affiche le nom de l'image selectionnée | 18.09.2020 17:00 | affiche le nom de l'image selectionné | ok | Pierre
3 | Pierre | Medias/ Normaliser image | Selectionner le fichier cas 3.txt | Cas 3: La taille n'est pas important | erreur lié au type de fichier | 18.09.2020 17:00 | erreur lié au type de fichier | ok | Pierre
3 | Pierre | Medias/ Ajout dans la base de donnéé | Réappuyer sur le bouton ajouter image pour voir l 'image ajoutée à la galerie | Cas3: Vérifier si c'est ajouté à la BDD | Ne doit pas l'afficher DANS LA GALERIE | 18.09.2020 17:00 | Ne doit pas l'afficher DANS LA GALERIE | ok | Pierre
4 | Pierre | Medias/ Ajouter image | Retourner sur la page client choisir le client John ensuite cliquer sur le bouton modifier descendez tous en bas cliquer sur le bouton ajouter image | Cas 4: Ne rien mettre et appuyer sur enter pour voir | Ne va rien afficher | 18.09.2020 17:00 | Ne va rien afficher | ok | Pierre
4 | Pierre | Medias/ Normaliser image | Ne rien selectionner | Cas 4: La taille n'est pas important | erreur par rapport que rien n'a été selectionné | 18.09.2020 17:00 | erreur par rapport que rien n a ete selectionné | ok | Pierre
4 | Pierre | Medias/ Ajout dans la base de donnéé | Réappuyer sur le bouton ajouter image pour voir l 'image ajoutée à la galerie | Cas4: Vérifier si c'est ajouté à la BDD | Ne doit rien afficher DANS LA GALERIE | 18.09.2020 17:00 | Ne doit rien afficher DANS LA GALERIE | ok | Pierre
5 | Pierre | Medias test sécurité protection du dossier Medias serveur | Accéder au dossier sur le serveur | Essayer d'accéder au dossier médias sur le serveur | Doit afficher sur la page accès inderdit | 18.09.2020 17:00 | afficher sur la page accès inderdit | ok | Pierre
6 | Pierre | Medias/affichage galerie | aller sur la page client, choisir le client jeff ensuite regarder dans la galerie | Cas5: Voir dans la galerie si l' image existante s'affiche | Doit afficher l image existente | 18.09.2020 17:00 | Affiche l image existente | ok | Pierre
8 | Alessio | Site vitrine / Livre d'or | Se balader sur le site vitrine, ré-actualiser la page | Cas 1 : Voir si le message change | à chaque actualisaton de la page avoir un message différent | 18.09.2020 16:45 | à chaque actualisaton de la page avoir un message différent | ok | Alessio
9 | Alessio | Site vitrine / Livre d'or | Se balader sur le site vitrine, ré-actualiser la page | Cas 2 : ajouter une donnée dans la BDD et voir si elle s'affiche en aléatoire sur le site | à chaque actualisaton de la page avoir un message différent jusqu'à tomber sur le nouveau message | 18.09.2020 16:50 | à chaque actualisaton de la page avoir un message différent jusqu'à tomber surle nouveau message | ok | Alessio
10 | Alessio | Fiche client / Recherche rapide client | Se connecter, aller sur la page client, taper dans la barre de recherche | valeur tapée "je" | "jean", "jeff" , "jean-pierre" | 18.09.2020 16:55 | "jean", "jeff" , "jean-pierre" | ok | Alessio
11 | Alessio | Fiche client / Recherche rapide client | Se connecter, aller sur la page client, taper dans la barre de recherche | Cas 2 : ajouter un client avec "créer client" et voir si le client apparait dans la recherche rapide | création de "Saucisse" | 18.09.2020 17:00 | appariton de "Saucisse" | ok | Alessio
12 | Alessio | Fiche client / Recherche rapide client | Se connecter, aller sur la page client, taper dans la barre de recherche | Cas 3: Écrire dans la barre de recherche avec des caractères en majuscules ou minusclules | ne pas avoir de problèmes pour retrouver un client | 18.09.2020 17:05 | pas de problème | ok | Alessio
13 | Alessio | Fiche client / Recherche rapide client | Se connecter, aller sur la page client, taper dans la barre de recherche | Cas 4: Écrire dans la barre de recherche un nom qui n'existe pas | aucun dossier client | 18.09.2020 17:10 | aucun dossier client | ok | Alessio
14 | Alessio | Fiche client / Créer client | Se connecter, aller sur la page "client", cliquer sur le bouton "nouveau client", sur la page "Nouveau client" écrire dans la zone de texte le nom du nouveau client. une fois le nom validé, la page "modifClient.php" s'ouvre et permet de rentrer d'autres détails sur le client, une fois tout les critères remplis appuyer sur "enrengistrer" | Cas 1 : ne pas rentrer de nom client et voir si on accède à la page "modifierClient.php" | ne pas aller plus loin, et apparitons d'un message de champs obligatoires | 18.09.2020 17:15 | message apparait | ok | Alessio
15 | Alessio | Fiche client / Créer client | Se connecter, aller sur la page "client", cliquer sur le bouton "nouveau client", sur la page "Nouveau client" écrire dans la zone de texte le nom du nouveau client. une fois le nom validé, la page "modifClient.php" s'ouvre et permet de rentrer d'autres détails sur le client, une fois tout les critères remplis appuyer sur "enrengistrer" | Cas 2 : ne pas entrer de données supplémentaires pour un client, et valider la solution | avoir une fiche client avec juste un nom et pas de détail | 18.09.2020 17:15 | fiche client sans détail | ok | Alessio
16 | Alessio | Fiche client / Créer client | Se connecter, aller sur la page "client", cliquer sur le bouton "nouveau client", sur la page "Nouveau client" écrire dans la zone de texte le nom du nouveau client. une fois le nom validé, la page "modifClient.php" s'ouvre et permet de rentrer d'autres détails sur le client, une fois tout les critères remplis appuyer sur "enrengistrer" | Cas 3: appuyer sur le bouton "souvent en retard" et voir si ça s'affiche sur la fiche client | avoir une petite horloge indicant que ce client est souvent en retard | 18.09.2020 17:17 | appariton de l'horloge | ok | Alessio
17 | Alessio | Fiche client / Afficher client | Se connecter, aller sur la page client, choisir un client et accéder à ses données | Cas 1 : cliquer sur un client et tomber sur sa fiche client | avoir toutes les informations sur le client | 18.09.2020 17:20 | fiche client avec détail | ok | Alessio
18 | Alessio | Fiche client / Modifier client | Se connecter, aller sur la page client, choisir un client, afficher sa fiche client, appuyer sur le bouton "Modifier", accéder sur la page de modification client | Cas 1: modifier les données sur la fiche client et appuyer sur le bouton "enregistrer" | les données modifiées sont enrengistrées | 18.09.2020 17:23 | modification réussi | ok | Alessio
19 | Alessio | se connecter / Login | Être sur le site vitrine et cliquer sur le bouton "se connecter", la page de connexion s'ouvre, mettre son adresse mail et le mot de passe puis appuyer sur le bouton "Login" | Cas 1 : l'identifiant a réussi | Le message "Connected as nom ID" apparait et le bouton "se déconnecter" apparait. Des onglets se rajoutent sur la barre de navigation | 18.09.2020 17:25 | connexion réussi | ok | Alessio
20 | Alessio | se connecter / Login | Être sur le site vitrine et cliquer sur le bouton "se connecter", la page de connexion s'ouvre, mettre son adresse mail et le mot de passe puis appuyer sur le bouton "Login" | Cas 2 : l'utilisateur ne met pas une adresse mail comme identifiant | Le message "Veuillez inclure "@" dans l'adresse e-mail. Il manque un symbole"@" dans "l'identifiant mis"." | 18.09.2020 17:27 | apparition du message | ok | Alessio
21 | Alessio | se connecter / mot de passe oublié | Être sur le site vitrine et cliquer sur le bouton "se connecter", la page de connexion s'ouvre, mettre le login et le mot de passe puis appuyer sur le bouton "Login" | Cas 1 : la connexion n'a pas réussi | Le message "Contactez le webmaster pour modifier ou récupérer vos informations de login !" | 18.09.2020 17:30 | apparition du message | ok | Alessio
22 | Alessio | se déconnecter / Détruire la session | Être sur le site, être connécté, appuyer sur le bouton "se déconnecter" | Cas 1 : la déconnexion a reussi | Retourner sur la page "se connecter" | 18.09.2020 17:32 | retour à la page "se connecter" | ok | Alessio
23
24
25
26
27
28
|  |  | Problème : | Ajustement :
note : | John | Fiche Client / modifier client | Il est possible de modifier un nom de client en un nom client déjà utilisé. | Alors que nous ne pouvons pas créer un client si le nom est déjà pris, avant de valider un changement de nom, nous devrons vérifier s'il n'existe pas déjà dans la BDD.
| John | Fiche client / afficher client | La fiche client affichera le client dont l'ID est stocké dans $_SESSION ('id_client') | $_SESSION['id_client'] n'est jamais remise à zàro, la page client affichera toujours un client dès lors qu'un client été sélectionné une fois ou qu'un client a été créé
|  | Fiche Client | Les lien facebook et instagram ne sont pas fonctionnel | Nous ne demanderons que le nom de l'utilisateur que nous ajouterons à la fin de l'URL du réseau social (solution à vérifier)
|  | Fiche Client / alerte anniversaire | L'alerte compare les date avec l'année. C'est à dire que le système n'indique un anniversaire | Nous ne devons comparer que la date sans l'année
|  | Fiche client / détails (page client.php | L'affichage du client permet d'écrire dans l'espace détails sans aucune utilité | changer un paramètre de la balise text area en mode affichage (cleint.php) qui ne permet que de lire mais pas d'écrire dans la balise

## Planif Construction 2 (C2)
Nb membres | 3 | P : Membre 1 A : Membre 2 J : Membre 3 |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18
ID | Phase | Elément / Fonctionnalité | Tâche | Attribution de la tâche | Points | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
| Général | Gestion de projet | Maintenir le burndown chart |  | 10
Construction 1
|  |  | Total restant |  | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Avancement théorique |  | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Période |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Semaine

## Tests C2
Identifiant du test | Fonctionnalité testée | Scénario | Données du test | Résultat attendu | Date et heure du test | Résultat observé | Statut | Testeur
Aller sur la page truc Saisir telle valeur Cliquer sur tel bouton ...

## Planif Transition (T)
Nb membres | 3 | P : Membre 1 A : Membre 2 J : Membre 3 |  |  |  | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08
ID | Phase | Elément / Fonctionnalité | Tâche | Attribution de la tâche | Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0
| Général | Gestion de projet | Maintenir le burndown chart |  | 10
Construction 1
|  |  | Total restant |  | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Avancement théorique |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Période |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Semaine
VACANCES
VACANCES

## Tests T
Identifiant du test | Fonctionnalité testée | Scénario | Données du test | Résultat attendu | Date et heure du test | Résultat observé | Statut | Testeur
Aller sur la page truc Saisir telle valeur Cliquer sur tel bouton ...

## Params
Valeur métier | Estimation charge (Story points) | ProductBacklogItemStatus
0.5 | 0 | À faire
2 | 0.5 | En cours
8 | 1 | Terminé
20 | 2
3
5
8
13
20
40
90
100
?
infini